## backlog
Задачи | Трудозатраты |  | Приоритетность
| Кирилл | Никита
Разработать перечень use-case | 0.1 | 0.1 | H
Нарисовать схему Комплекса Технических Средств (КТС) | 0.3 | 0.3 | L
Разработать use-case диаграмму | 0.5 | 0.5 | M
Разработать концептуальную модель | 0.4 | 0.2 | M
Разработать диаграммы последовательности для прецедентов | 0.1 | 0.2 | M
Сделать базу для начала работы робота | 1 | 0.8 | H
Реализовать распознование графити сервером | 3 | 2.5 | H
Задание сервером команд чтобы робот добрался до точки назначения | 2.6 | 2 | M
В случае более 1 графити сервер дает команды чтобы доехать до следующего графити | 0.5 | 0.3 | L
Функция стоянки на графити | 0.5 | 0.5 | M
Разработка команд управления роботом | 0.8 | 0.9 | H
Разработать отчет о работе | 1 | 1 | H

## перечень use-case
Название поля | Что содержит
Заголовок | Комплекс отслеживания и устранения графити
Участники варианта использования | Робот исполнитель, сервер распознования и управления
Предусловие | Робот исполнитель исправен, запущен и находится на базе, которая находится в зоне видимости камеры, камера исправна и видит робота, сервер распознования и управления запущен и исправен
Триггер | В зоне видимости камеры есть яркий объек (пятно, линия и т.д…)
Результат или гарантии успеха | Робот подъезжает к распознаному яркому объекту в зоне видимости камеры и стоит на этом объекте 5 секунд.
Описание (основной сценарий) | 1. Нарисовать яркий объект на полу
2. Распознование сервером объекта
3. Определение местоположения графити
4. Выполнение роботом команд задаваемых сервером чтобы доехать до графити
5. Остановка на графити в течении 5 секунд
6. Выполнение роботом команд задаваемых сервером чтобы доехать до базы
Расширения (альтернативный сценарий) | 1.1 Если яркого объекта нет, то робот остается на базе
4.1 В случае потери связи с сервером робот останавливается на месте
6.1 В случае более 1 графити сервер дает команды чтобы доехать до следующего графити